## Slide 1: SPM项目管理 ——验收过程
第十七组：陈振宇 林佳祥 崔晔 周超

## Slide 2: 项目进程
项目初始
项目计划
项目执行
项目结束

## Slide 3: 项目初始
1、项目立项
明确项目目标、制作时间表、明确项目使用的资源
2、生存期模型定义——瀑布模型
因为该项目的需求明确，解决方案也很
明确，在开发阶段不需要做太多变更，
因此使用瀑布模型。

## Slide 4: 项目计划
需求管理
  编制需求说明书
  编写需求变更控制标准
范围计划
  根据需求说明书确定功能
  采用WBS对任务进行分解

## Slide 5: 项目计划
成本计划
  采用功能点方法估算结果为￥9400.00
时间计划
  对项目历时进行估算
  使用MS Project进行进度编排
质量计划
  制定质量保证计划书
  设置专门质量控制人员

## Slide 6: 项目计划
配置管理计划
  建立VSS服务器
  采用锁定-编辑-解锁模式
Notes: 风险事件包括 需求变更 人员离开项目 实际进度与计划不符 等

## Slide 7: VSS运行展示（1）

## Slide 8: VSS运行展示（2）

## Slide 9: 项目计划
人力沟通计划
  在MS Project中明确人员分工
风险计划
  制定风险计划
Notes: 风险事件包括 需求变更 人员离开项目 实际进度与计划不符 等

## Slide 10: 项目执行
1、项目执行跟踪
进度控制
成本控制
质量控制
Notes: 进度成本控制在MS Project中进行，将实际进度、完成情况与计划进行对比

## Slide 11: 计划和执行情况对比 ——进度对比

## Slide 12: 计划和执行情况对比 ——进度对比
Notes: 需求分析 编码阶段：网上测试部分

## Slide 13: 计划和执行情况对比 ——进度对比
基本按照计划进行，与计划的差异基本都在一个工作日以内，部分任务提前完成或延后完成，则会调整后续任务进度计划，尽量保证按照原计划执行

## Slide 14: 项目结束
项目计划中确定的可交付成果已经出现，项目的目标已经成功实现
项目结束计划
项目收尾内容
  范围确认
  质量验收
  产品交付
  费用决算 – 实际费用￥9050.00
  项目文档验收

## Slide 15: 经验总结
良好的氛围下的充分交流
专业人员负责需求变更管理
限制需求变更
良好的软件结构适应需求变更
进行有条理的进度控制

## Slide 16: 产品演示——主界面

## Slide 17: 产品演示——登录