## Slide 1
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/
软件项目成本计划
李墨文
李妍
李昕畅
赵甘霖
6

## Slide 2
目录
SPM项目成本计划
功能点估算
UFC
TCF
自下而上估算法
WBS分解图
总结
成本估算表格

## Slide 3
功能点估算的方法
识别功能点类型
计算功能点数量
确定调整因子
计算调整后功能点数量
Notes: 要加一点解说。。。请注意！！！！

## Slide 4: 功能点
首页 课程介绍 课时安排 考评方式 授课教案 教学录像 网上测试（练习题，模拟试卷，查看分数） 知识点索引 考试大纲 案例分析 课程实践 教学队伍 公告栏（查看，修改，删除） 链接管理 下载区（上传 下载 删除） | 成绩查询 留言板（留言 回复） 联系我们 登陆 注册 选课 查看选课状态 查看学生选课 确认/删除学生选课 老师录入试题及标准答案 修改试题 删除试题 | 老师录入成绩 老师修改成绩 查看成绩 成绩通知 成绩分析 查看用户列表 同意或者拒绝教师账号的注册 删除用户账号 重置用户密码

## Slide 5: 功能计数项
外部输入
外部输出
外部查询
外部文件
内部文件

## Slide 6: 数据库的表
老师
ID
姓名
密码
学生信息
ID
姓名
学号
性别
系所
专业
年级
籍贯
是否选课
班级
出生年月
邮箱
成绩
ID
SID
科目
成绩
考试时间
题库
编号
题目
答案
难度系数
题型
管理员
ID
账号
密码
选课信息
课程编号
任课老师
上课时间
上课地点
学分
课程属性

## Slide 7
对事务类功能点的估算：
（ 外部输入 外部输出 外部查询）
对事务类的功能点估算需要确定DET和FTR两个指标：
DET:可以理解为界面的录入具体数据项，按钮也要作为数据项
FTR:事务功能需要操作的数据文件的数目

## Slide 8
EO | FIR | DET | 杂度 | FP
首页 课程介绍 课时安排 考试方式 考试大纲 案例分析 课程实例 教学队伍 公告栏 连接管理 留言板 知识点索引 | 0 | 表单 1 | 低 | 4
网上测试（返回成绩单） | 2 | 学号，成绩，科目，题号，答案，考试时间 6 | 中 | 5
授课教案 教学录像 | 0 | 主题 ，类型，下载链接 3 | 低 | 4
成绩通知 | 2 | 学号，姓名，科目，成绩，考试时间，邮箱 6 | 中 | 5
查看用户列表 | 2 | 姓名，ID，学号 3 | 低 | 4
查看选课信息 | 1 | 课程编号 任课老师等 6 | 低 | 4
输
出

## Slide 9
EI | FIR | DET | 杂度 | FP
修改公告栏 | 0 | 2 | 低 | 3
删除公告栏 | 0 | 1 | 低 | 3
留言板（回复） | 0 | 2 | 低 | 3
下载区（上传） | 0 | 主题 添加上传的文件 确认按钮 3 | 低 | 3
下载区（删除） | 0 | 2 | 低 | 3
登陆 | 1 | 账号 密码 确认按钮 3 | 低 | 3
确认/删除学生选课 | 1 | 确认/删除按钮 1 | 低 | 3
录入试题答案 修改试题 | 1 | 编号 题目 答案 难度系数 题型 5 | 低 | 3
删除试题 | 1 | 选择题目编号 删除按钮 2 | 低 | 3
录入成绩 修改成绩 | 1 | 学号 考试时间 成绩 3 | 低 | 3
网上测试（答题） | 0 | 20道题 确认按钮 21 | 低 | 3
输
入

## Slide 10
EI | FIR | DET | 杂度 | FP
删除用户账号 | 1 | 删除按钮 1 | 低 | 3
重置密码 | 1 | 账号 旧密码 新密码 3 | 低 | 3
选课 | 1 | 2 | 低 | 3
注册 | 1 | 12 | 低 | 3
输
入

## Slide 11
查询
EQ | FIR | DET | 杂度 | FP
学生信息查询 | 1 | 学号，姓名，确定按钮，重置按钮 4 | 低 | 3
成绩 | 2 | 学号，密码，确定按钮，重置按钮 4 | 低 | 3
查看选课状态 | 1 | 学号，密码，确定按钮，重置按钮 4 | 低 | 3

## Slide 12
对数据存储类功能点的估算
对数据存储类功能点的估算需要确定DET和RET两个指标
DET:具体数据存储文件的数据项的数目
RET:数据文件是复合文件时候关联或引用的个数

## Slide 13: 识别出ILF和EIF功能点个数
内部逻辑文件
ILF | RET | DET | 复杂度 | FP
成绩 | 2 | 16 | 低 | 7
题库 | 1 | 5 | 低 | 7
老师信息 | 1 | 3 | 低 | 7
管理员信息 | 1 | 3 | 低 | 7
课程信息 | 1 | 6 | 低 | 7
Notes: 有一个教师信息不在里面！！！请注意！！！

## Slide 14: 外部接口文件
EIF | RET | DET | 复杂度 | FP
学生信息 | 1 | 12 | 低 | 5

## Slide 15
组件 | 组件复杂度 |  | 
 | 低 | 中 | 高
外部输入 | 18*3 | 0*4 | 0*6
外部输出 | 16*4 | 2*5 | 0*7
外部查询 | 3*3 | 0*4 | 0*6
外部接口文件 | 1*5 | 0*7 | 0*10
内部逻辑文件 | 5*7 | 0*10 | 0*15
总计 | 167 | 10 | 0
UFC | 177 |  | 
计算UFC的结果

## Slide 16
通用特性 |  | 数值
F1 | 数据通信 | 2
F2 | 分布数据处理 | 4
F3 | 性能 | 3
F4 | 硬件负荷 | 1
F5 | 事务频度 | 1
F6 | 在线更新 | 2
F7 | 终端用户效率 | 2
F8 | 在线数据输入 | 1
F9 | 处理复杂度 | 1
F10 | 重用性 | 1
F11 | 易安装性 | 0
F12 | 易操作性 | 0
F13 | 跨平台性 | 2
F14 | 可扩展性 | 4
TCF

## Slide 17
数据通信
0 | 应用程序是单纯的批处理或者PC stand-alone
1 | 应用程序是一种批处理过程，但是包含远程数据的录入或远程打印
2 | 应用程序是一种批处理过程，但是包含远程数据的录入和远程打印
3 | 应用程序包括在线数据收集或者包括批处理或查询系统的远程处理的前端应用
4 | 应用程序不单只是前端应用，但是仅支持一种远程处理通讯协议
5 | 应用程序不单只是前端应用，还支持多于一种的远程处理通讯协议

## Slide 18: 分布数据处理
0 | 应用程序不支持组件之间的数据传输和处理功能
1 | 应用程序为用户可能进行的处理准备数据（例如使用电子表格或者数据库等）
2 | 应用程序所准备的数据是为了在系统另外一个组件上传输和处理，并非为终端用户所处理。
3 | 分布式处理和数据传输是在线的，并且是单向的
4 | 分布式处理和数据传输是在线的，并且是双向的
5 | 由系统中最恰当的组件动态地执行处理功能

## Slide 19
性能
0 | 用户没有提出性能方面的要求
1 | 用户提出了性能和设计方面的要求，但不需要采取特定措施
2 | 响应时间和吞吐量在系统峰值时是关键的，但是不需要采取相应的CPU使用方面的特殊设计。处理的最后期限是在下一个工作日。
3 | 在任何时候响应时间和吞吐量都是关键的，但是不需要采取相应的CPU使用方面的特殊设计。处理的完成期限比较严格。
4 | 除了上面一项的要求外，由于对需求的要求比较严格，在设计阶段就要进行性能分析。
5 | 除了上面一项的要求之外，在设计和实施阶段需要使用性能分析工具来判断性能要求的完成情况。

## Slide 20
硬件负荷
0 | 没有提出明确的运行方面的限制
1 | 有运行方面的限制，但是不需要采取特别的措施以满足运行限制
2 | 提出了一些安全和时间方面的限制
3 | 应用程序的某些部分对处理器有特定的要求
4 | 提出的运行限制对应用的中央处理器或者专用处理器有特殊的要求
5 | 除上面一项之外，还对应用的分布式组件提出了限制

## Slide 21
事务频度
0 | 预计不会出现周期性的高峰事务处理期
1 | 预计会有周期性的高峰事务处理期（例如：每月、每季、每年）
2 | 预计每周都会出现高峰事务处理期
3 | 预计每天都会出现高峰事务处理期
4 | 用户在应用程序需求或者服务级别协议中对事务率要求很高，因此必须在设计阶段进行性能分析。
5 | 用户在应用程序需求或者服务级别协议中对事务率要求很高，因此必须进行性能分析并在设计、开发和安装阶段中使用到性能分析工具。

## Slide 22
在线数据输入
0 | 所有事务都是批处理的
1 | 1%~7%的事务是以交互式的方式进行数据录入
2 | 8%~15%的事务是以交互式的方式进行数据录入
3 | 16%~23%的事务是以交互式的方式进行数据录入
4 | 24%~30%的事务是以交互式的方式进行数据录入
5 | 30%以上的事务是以交互式的方式进行数据录入

## Slide 23
终端用户效率
页面导航
菜单
在线帮助或文档
光标自动跳转
可以滚动
在线远程打印
预定义的功能键
在线做批量提交任务
光标可以选取界面上的数据
用户使用大量反白显示、重点显示、下划线或其他的标识
鼠标拖动功能
弹出窗体
使用最少的界面完成某种商业功能
双语言支持（如果选择了这个就算4项）
语言支持（如果选择了这个就算6项）
0 | 以上的一个都不包括
1 | 包括以上的1~3个
2 | 包括以上的4~5个
3 | 包括以上的6个或以上，但是没有用户对于效率的要求
4 | 包括以上的6个或以上，对用户使用效率有较高要求，因而必须考虑用户方面的设计
5 | 包括以上的6个或以上，用户对效率的要求使得开发人员必须使用特定的工具和流程以判定用户对效率的要求已经被达成
数值对照表

## Slide 24
在线更新
0 | 没有在线更新
1 | 包含1~3 个控制文件的在线更新。更新的流量低，恢复容易。
2 | 包含对4 个以上控制文件的在线更新。更新的流量低，恢复容易。
3 | 包含对主要ILF 的更新。
4 | 除了3 之外，在设计和实施中要考虑对数据丢失的防范。
5 | 除了4 之外，大量的数据恢复工作要考虑成本因素，同时包含了高度自动化的恢复流程。

## Slide 25
处理复杂度
敏感控制（例如特殊的审核过程）和/或程序特定的安全处理
大量的逻辑处理
大量的数学处理
因为例外处理造成的需要重新处理的情况（例如，由TP中断、数据值缺少和验证失败导致的ATM事务）
多种可能的输入/输出造成的复杂处理
数值对照表
0 | 上面一个都不满足
1 | 只满足一个
2 | 只满足两个
3 | 满足三个
4 | 满足四个
5 | 都满足

## Slide 26
重用性
0 | 没有可复用的代码
1 | 代码在应用之内复用
2 | 应用中被其他用户复用的部分不足10%
3 | 应用中被不止一个用户使用的部分超过10%
4 | 应用遵从一种易于复用的方式被打包和文档化。用户在源代码级客户化该应用。
5 | 应用按照一种易于复用的方式被打包和文档化。用户使用用户参数来对该应用进行客户化。

## Slide 27
易安装性
0 | 用户对安装没有特定的要求
1 | 用户对安装没有特定的要求，但有特定的安装环境要求
2 | 用户提出了安装和转化的要求，转化/安装指南被经过测试提供给用户。但是转化的影响对该应用不重要。
3 | 用户提出了安装和转化的要求，转化/安装指南被经过测试提供给用户。转化的影响对该应用来说是重要的。
4 | 除了2 的要求之外，需要提供经过测试的自动化的安装和转化工具。
5 | 除了3 的要求之外，需要提供经过测试的自动化的安装和转化工具。

## Slide 28
易操作性
0 | 用户没有指定除正常备份程序外的其它特定操作
1 | 提供高效的启动、备份和恢复进程，但需要人手操作
2 | 提供高效的启动、备份和恢复进程，不需要人手操作（当作两项计算）
3 | 应用程序对磁带的需求最小化
4 | 应用程序对硬拷贝处理的需求最小化
5 | 程序设计成无人操作模式。无人操作模式的意思是除了启动和关闭之外，不需要对系统进行操作。程序的其中一个功能就是错误自动恢复。

## Slide 29
跨平台性
0 | 用户需求不含多场地和组织的要求
1 | 考虑了多场地的要求，但是设计要求应用在不同的场地使用相同的软硬件环境
2 | 考虑了多场地的要求，但是设计要求应用在不同的场地使用类似的软硬件环境
3 | 考虑了多场地的要求，同时设计支持应用在不同的场地使用不同的软硬件环境
4 | 在1 或者2 的要求之上，提供了经过测试的多场地的文档和支持计划
5 | 在3 的要求之上，提供了经过测试的多场地的文档和支持计划

## Slide 30
可扩展性
提供可以处理简单要求的弹性查询和报告功能，如对一个ILF进行与（或）逻辑
提供可以处理一般复杂度要求的弹性查询和报告功能，如对多于一个的ILF进行与（或）逻辑（当作两项计算）
提供可以处理复杂要求的弹性查询和报告功能，如对一个或多个ILF进行与（或）逻辑的组合（当作三项计算）
业务控制数据被保存到用户通过在线交互进程维护的表中，但变更只会在第二个工作日生效
业务控制数据被保存到用户通过在线交互进程维护的表中，且变更即时生效
0 | 一个都不满足
1 | 合计满足一个
2 | 合计满足二个
3 | 合计满足三个
4 | 合计满足四个
5 | 合计满足五个

## Slide 31: TCF整理
TCF=0.65+[∑Fi/100]
TCF=0.65+24*0.01=0.65+0.24=0.89

## Slide 32: 功能点最终结果
FP=UFC*TCF=177*0.89=157.53

## Slide 33
自下而上估算法
WBS分解图
成本估算表格
利用任务分解结构图，对各个具体工作包进行详细的成本估算，
然后将结果累加起来得出项目总成本。
准确度较好。
通常是在项目开始以后，或者WBS已经确定的项目，
需要进行准确估算的时候采用

## Slide 34
F：SPM课程网站改造
F1：账户管理
F1.1：登陆
F1.2：注册
F2：课程管理
F2.1：课程介绍
F2.1.1：课程简介
F2.1.2：教学大纲
F2.1.3：课时安排
F2.1.4：课程特色
F2.1.5：考评方式
F2.1.6：参考书目
F2.2：选课管理
F2.2.1：学生选课
F2.2.1.1：确认选课
F2.2.1.2：退课
F2.2.2：查看选课
F2.2.3：教师选课
F2.2.3.1：确认名单
F2.2.3.2：删除选课
F2.3：课程内容
F2.3.1：授课教案
F2.3.2：教学录像
F2.3.3：知识点索引
F2.3.4：案例分析
F2.3.5：考试大纲
F2.4：课程实践
F2.4.1：实践指导书
F2.4.2：过程展示
F2.4.3：文档展示
F2.4.4：交互过程
F2.4.5：答辩
F3：成绩管理
F3.1：成绩查询
F3.2：成绩录入
F4：试题管理
F4.1：网上测试
F4.1.1：查看试卷
F4.1.2：审核答案
F5：信息管理
F5.1：留言板
F5.2：教师队伍
F5.3：企业合作
F5.4：学术水平
F5.5：行业信息
F5.6：联系我们
F5.7友情链接

## Slide 35
WBS项 | 成本 | 成本 | 成本 | 总成本（人*天）
SPM项目 |  |  |  | 57
1.账户管理 |  |  | 2 | 
1.1登陆 |  | 1 |  | 
1.2注册 |  | 1 |  | 
2.课程管理 |  |  | 23 | 
2.1课程介绍 |  | 3 |  | 
2.1.1课程简介 | 0.5 |  |  | 
2.1.2教学大纲 | 0.5 |  |  | 
2.1.3课时安排 | 0.5 |  |  | 
2.1.4课程特色 | 0.5 |  |  | 
2.1.5考评方式 | 0.5 |  |  | 
2.1.6参考书目 | 0.5 |  |  | 
2.2选课管理 |  | 5 |  | 
2.2.1学生选课 | 2 |  |  | 
2.2.2查看选课 | 1 |  |  | 
2.2.3教师选课 | 2 |  |  | 

## Slide 36
WBS项 | 成本 | 成本 | 成本 | 总成本
2.3课程内容 |  | 9 |  | 
2.3.1授课教案 | 2 |  |  | 
2.3.2教学录像 | 2 |  |  | 
2.3.3知识点索引 | 1 |  |  | 
2.3.4案例分析 | 3 |  |  | 
2.3.5考试大纲 | 1 |  |  | 
2.4课程实践 |  | 6 |  | 
2.4.1实践指导书 | 1 |  |  | 
2.4.2过程展示 | 1 |  |  | 
2.4.3文档展示 | 1 |  |  | 
2.4.4交互过程 | 1 |  |  | 
2.4.5答辩过程 | 2 |  |  | 
3.成绩管理 |  |  | 6 | 
3.1成绩查询 |  | 5 |  | 
3.2成绩录入 |  | 1 |  | 

## Slide 37
WBS项 | 成本 | 成本 | 成本 | 总成本
4.试题管理 |  |  | 8 | 
4.1网上测试 |  | 8 |  | 
4.1.1查看试卷 | 4 |  |  | 
4.1.2审核答案 | 4 |  |  | 
6.信息管理 |  |  | 18 | 
6.1留言板 |  | 3 |  | 
6.2教师队伍 |  | 4 |  | 
6.3企业合作 |  | 3 |  | 
6.4学术水平 |  | 3 |  | 
6.5行业信息 |  | 3 |  | 
6.6联系我们 |  | 1 |  | 
6.7友情链接 |  | 1 |  | 

## Slide 38
谢谢